## Slide 1
Avance 2 · Trabajo Final de Grado
Propuesta de un sistema de gestión de riesgos para los macroprocesos de Gestión de Personas (MP8) y Servicios Generales (MP21) de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Magíster en Sistemas de Gestión Integral de la Calidad
Facultad de Ingeniería y Ciencias · Universidad de La Frontera
| Estudiante: Bastián Darwit Vera |
Profesor guía: Carlos Muñoz P.
Profesor co-guía: Manuel Echiburú Fuenzalida
Fecha: 14/10/2026

## Slide 2
Propuesta de un sistema de gestión de riesgos para los macroprocesos de Gestión de Personas (MP8) y Servicios Generales (MP21) de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
| Estudiante: Bastián Darwit Vera |
Contenidos
2
1
Problema
Organización, unidad de estudio y descripción del problema
Láminas 3–4
2
Objetivos
Objetivo general y objetivos específicos con sus indicadores
Lámina 5
3
Resultados del OE1
MP8 y MP21: arquitectura, ejemplo del manual, SIPOC y estado del contenido
Láminas 6–12
4
Resultados del OE2
Universo de tareas y estructura de la matriz de riesgos
Láminas 13–14
5
Carta Gantt
Nivel de cumplimiento del plan de trabajo
Lámina 15

## Slide 3
Propuesta de un sistema de gestión de riesgos para los macroprocesos de Gestión de Personas (MP8) y Servicios Generales (MP21) de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
| Estudiante: Bastián Darwit Vera |
Problema (1 de 2) · Organización y unidad de estudio
3
Celulosa Arauco y Constitución S.A., Negocio de Celulosa: cinco plantas en Chile (Arauco, Constitución, Licancel, Nueva Aldea y Valdivia) y una en Argentina. Sus procesos se ordenan en 21 macroprocesos bajo el Modelo de Gestión Operacional (MGO).
1
2
Figura 1. Mapa de macroprocesos del Negocio de Celulosa según el MGO.
Unidad de estudio
1
MP8 Gestión de Personas. Transversal a los negocios de celulosa, madera y forestal.
2
MP21 Servicios Generales. Soporte; transversal a celulosa y forestal.
Unidad de análisis: el nivel corporativo que diseña ambos macroprocesos para las cinco plantas.
Fuente: elaboración propia sobre el mapa de macroprocesos de los manuales MP8 y MP21 y la sección 1.5 del informe.

## Slide 4
Propuesta de un sistema de gestión de riesgos para los macroprocesos de Gestión de Personas (MP8) y Servicios Generales (MP21) de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
| Estudiante: Bastián Darwit Vera |
Problema (2 de 2) · Descripción y relevancia
4
Descripción del problema
MP8 y MP21 operan sin un sistema de gestión de riesgos estructurado y sin una arquitectura de procesos formalizada bajo el MGO, lo que limita la trazabilidad de responsabilidades y la gestión de sus riesgos operacionales.
1
Sin arquitectura formalizada en los niveles del MGO, que sirva de base para analizar los riesgos.
2
Sin evaluación estructurada de los riesgos operacionales de las tareas.
3
Sin un sistema que integre riesgos, planes de mitigación, responsables y monitoreo.
Relevancia para la gestión de la calidad
La arquitectura de procesos es la condición previa para gestionar riesgos: ordena actividades dispersas y les asigna responsables trazables (Davenport, 1993; Teixeira et al., 2024).
Un sistema sustentado en esa arquitectura puede replicarse en las cinco plantas y homogeneizar la gestión.
Evidencia externa, no proyectable al caso: la adopción de ERM se asocia a una prima de valoración cercana al 20 % en aseguradoras (Hoyt y Liebenberg, 2011) y su madurez a una mayor Q de Tobin, del orden de 25 % (Farrell y Gallagher, 2015).
Fuente: secciones 1.2 y 1.3 del informe de avance.

## Slide 5
Propuesta de un sistema de gestión de riesgos para los macroprocesos de Gestión de Personas (MP8) y Servicios Generales (MP21) de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
| Estudiante: Bastián Darwit Vera |
Objetivos
5
Objetivo general
Estructurar un sistema de gestión de riesgos según COSO II para los macroprocesos de Gestión de Personas (MP8) y Servicios Generales (MP21) de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
Objetivos específicos
OE1
Modelar la arquitectura de procesos de MP8 y MP21, desde sus procesos hasta sus tareas, según el marco del Modelo de Gestión Operacional.
Indicador: CAP
OE2
Evaluar los riesgos operacionales asociados a las tareas modeladas de ambos macroprocesos según COSO II.
Indicador: TCER
OE3
Elaborar el sistema de gestión de riesgos, integrando el catálogo de riesgos y sus planes de mitigación según COSO II.
Indicador: CRPM
Objetivos sin modificaciones. Este avance reporta el OE1 y la preparación del OE2.

## Slide 6
Propuesta de un sistema de gestión de riesgos para los macroprocesos de Gestión de Personas (MP8) y Servicios Generales (MP21) de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
| Estudiante: Bastián Darwit Vera |
Resultado: arquitectura del macroproceso MP8
6
Desarrollo y resultados del OE1 · Arquitectura de procesos
1
Macroproceso
5
Procesos
17
Subprocesos
59
Actividades
192
Tareas
Figura 2. Apertura del macroproceso Gestión de Personas en su manual de procesos. Fuente: elaboración propia.

## Slide 7
Propuesta de un sistema de gestión de riesgos para los macroprocesos de Gestión de Personas (MP8) y Servicios Generales (MP21) de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
| Estudiante: Bastián Darwit Vera |
Resultado: MP8 documentado hasta la tarea
7
Desarrollo y resultados del OE1 · Arquitectura de procesos
Ejemplo del manual MP8: subproceso C.1 Requisición y apertura de vacante.
1
2
3
4
5
1
Código MGO de la actividad (C.1.1).
2
Decisión del flujo: proceso masivo o individual.
3
Soporte, herramientas, KPI y dueño del subproceso.
4
Tarea con responsable identificado.
5
Responsable pendiente de levantar.
Así se documentan los 17 subprocesos: flujograma con sus decisiones y tabla de actividades y tareas, cada una con su responsable.
Figura 3. Flujograma y tabla de actividades y tareas del subproceso C.1 (manual MP8). En el manual, el texto naranjo identifica propuestas por validar.

## Slide 8
Propuesta de un sistema de gestión de riesgos para los macroprocesos de Gestión de Personas (MP8) y Servicios Generales (MP21) de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
| Estudiante: Bastián Darwit Vera |
Resultado: cómo se articula el macroproceso MP8
8
Desarrollo y resultados del OE1 · Arquitectura de procesos
SIPOC del macroproceso MP8: cómo se articulan sus cinco procesos.
1
2
3
4
Qué muestra
1
Proveedores y entradas: desde el plan estratégico hasta la normativa laboral.
2
Cinco procesos encadenados, de la dotación a la compensación.
3
Salidas y clientes: personas contratadas, habilitadas y retribuidas.
4
Macroprocesos de soporte con que interactúa MP8.
Figura 4. SIPOC del macroproceso Gestión de Personas (manual MP8). Fuente: elaboración propia.

## Slide 9
Propuesta de un sistema de gestión de riesgos para los macroprocesos de Gestión de Personas (MP8) y Servicios Generales (MP21) de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
| Estudiante: Bastián Darwit Vera |
Resultado: arquitectura del macroproceso MP21
9
Desarrollo y resultados del OE1 · Arquitectura de procesos
Apertura en el manual: 4 procesos y 8 subprocesos
Estructura acordada con el dueño del proceso: MP21 agrupa servicios paralelos (aseo, alimentación, seguridad, transporte) que siguen un mismo ciclo; por eso no se segmentó desde un flujo único, como MP8.
Ciclo de gestión
A · Gestión
Decide qué servicio
B · Planificación
Estándar y bases
MP19 · Compras
Licita (fuera del alcance)
C · Administración
Asegura y controla
D · Evaluación
Brechas y mejora
D retroalimenta a A y B
1
Macroproceso
4
Procesos
8
Subprocesos
24
Actividades
56
Tareas
Figura 5. Apertura y ciclo de gestión del macroproceso Gestión de Servicios Generales. Fuente: elaboración propia sobre su manual.

## Slide 10
Propuesta de un sistema de gestión de riesgos para los macroprocesos de Gestión de Personas (MP8) y Servicios Generales (MP21) de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
| Estudiante: Bastián Darwit Vera |
Resultado: MP21 controla al contratista en ejecución
10
Desarrollo y resultados del OE1 · Arquitectura de procesos
Ejemplo del manual MP21: subproceso C.1 Aseguramiento del servicio.
1
2
3
4
5
1
Cumplimiento laboral del contratista.
2
Desarrollo de proveedores: KPI y mejora.
3
Sanción cuando ocurre el incumplimiento.
4
Naranjo: tarea propuesta.
5
Normal: tarea levantada.
Lo distintivo de MP21: el cumplimiento laboral del contratista se controla durante la ejecución (C.1.3) y la sanción se aplica cuando ocurre el incumplimiento (C.1.5).
Figura 6. Flujograma y tabla de actividades y tareas del subproceso C.1 (manual MP21).

## Slide 11
Propuesta de un sistema de gestión de riesgos para los macroprocesos de Gestión de Personas (MP8) y Servicios Generales (MP21) de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
| Estudiante: Bastián Darwit Vera |
Resultado: cómo se articula el macroproceso MP21
11
Desarrollo y resultados del OE1 · Arquitectura de procesos
SIPOC del macroproceso MP21: qué recibe, qué entrega y con quién se relaciona.
1
2
3
4
5
Alcance: cinco plantas del Negocio de Celulosa (Arauco, Constitución, Licancel, Nueva Aldea y Valdivia), extensible a Forestal.
Qué muestra
1
Objetivo: servicios de soporte no operacional, que no afectan la producción.
2
Entrada desde MP19: el contrato adjudicado.
3
Salida hacia MP19: bases técnicas y presupuesto.
4
Estándares actualizados: el ciclo se retroalimenta.
5
Cinco macroprocesos de soporte y transversales.
Figura 7. SIPOC del macroproceso Gestión de Servicios Generales (manual de procesos MP21). En naranjo, contenido propuesto.

## Slide 12
Propuesta de un sistema de gestión de riesgos para los macroprocesos de Gestión de Personas (MP8) y Servicios Generales (MP21) de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
| Estudiante: Bastián Darwit Vera |
Resultado: MP8 levantado; MP21 por validar
12
Desarrollo y resultados del OE1 · Arquitectura de procesos
Estructura en los cinco niveles del MGO
Nivel | MP8 | MP21 | Total
Macroproceso | 1 | 1 | 2
Procesos | 5 | 4 | 9
Subprocesos | 17 | 8 | 25
Actividades | 59 | 24 | 83
Tareas | 192 | 56 | 248
Contenido de las tareas
Tareas | MP8 | MP21 | Total
Levantadas | 171 (89,1 %) | 13 (23,2 %) | 184
Propuestas | 21 (10,9 %) | 43 (76,8 %) | 64
Con responsable | 83 (43,2 %) | 53 (94,6 %) | 136
Lectura
MP8 · levantado en terreno. Falta: 109 responsables y las fases F15 a F18 (nómina, clima, desvinculación y datos).
MP21 · estructura y responsables definidos. Falta: validar 43 tareas propuestas con el dueño.
CAP: estructura completa en ambos; el indicador se declara al cierre de la validación formal (A1.6).
Fuente: elaboración propia a partir de los manuales MP8 y MP21. Levantado: texto normal; propuesto: texto naranjo.

## Slide 13
Propuesta de un sistema de gestión de riesgos para los macroprocesos de Gestión de Personas (MP8) y Servicios Generales (MP21) de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
| Estudiante: Bastián Darwit Vera |
Resultado: universo de 248 tareas para el OE2
13
Desarrollo y resultados del OE2 · Evaluación de riesgos
Actividades realizadas. OE2 se inicia en la semana 12 según el plan; a la fecha no se han realizado talleres. El resultado de este periodo es el universo de 248 tareas que se evaluará, definido por OE1.
Tareas por proceso (universo de OE2)
A Necesidad y dotación
12
B Valoración de cargo
13
C Atracción y selección
86
D Desarrollo organizacional
59
E Compensaciones
22
MP8
A Gestión estratégica
8
B Planificación
19
C Administración de servicios
22
D Evaluación del servicio
7
MP21
Levantadas
Propuestas por validar
Condiciones para iniciar
1
Validar 64 tareas propuestas (21 de MP8 y 43 de MP21).
2
Identificar 112 responsables pendientes (109 y 3).
3
Incorporar F15 a F18 al manual MP8.
4
Formalizar con su dueño la estructura de MP21.
Fuente: elaboración propia a partir de los manuales MP8 y MP21. Una tarea no descrita no puede evaluarse: estas condiciones fijan la cobertura del TCER.

## Slide 14
Propuesta de un sistema de gestión de riesgos para los macroprocesos de Gestión de Personas (MP8) y Servicios Generales (MP21) de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
| Estudiante: Bastián Darwit Vera |
Resultado: estructura de la matriz de riesgos
14
Desarrollo y resultados del OE2 · Evaluación de riesgos
La matriz de riesgos se construye sobre la tabla de actividades y tareas del manual: cada fila es una tarea con su código y responsable, a la que se agregan los siete atributos de COSO II.
Desde el manual de procesos (OE1)
Código MGO
Subproceso y actividad
Tarea
Responsable
Atributos COSO II por tarea (OE2)
Evento de riesgo
Categoría
Probabilidad
Impacto
Riesgo inherente
Controles existentes
Riesgo residual
Ejemplo de filas con datos de los manuales MP8 y MP21
Código | Tarea | Responsable | Atributos COSO II
MP8 C.1.1 | Verificar disponibilidad de la vacante con el área de Personas | Área Solicitante | Se determina en los talleres A2.1 y A2.2
MP21 C.1.3 | Revisar certificados de cumplimiento laboral y previsional del contratista | Jefe de Servicios Generales zonal | Se determina en los talleres A2.1 y A2.2
Fuente: elaboración propia. Atributos según la sección 2.3.2 del informe; tareas y responsables tomados de los manuales MP8 y MP21.

## Slide 15
Propuesta de un sistema de gestión de riesgos para los macroprocesos de Gestión de Personas (MP8) y Servicios Generales (MP21) de Celulosa Arauco y Constitución S.A.
| Estudiante: Bastián Darwit Vera |
Carta Gantt · Nivel de cumplimiento
15
Horizonte de 20 semanas, agosto 2026 a enero 2027. Esta presentación corresponde a la semana 10.
Actividad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Estado
A1.1–A1.2 Diagnóstico y entrevistas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Completada
A1.3.1 Flujo único MP8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Completada
A1.3.2 Segmentación MP8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 de 18 fases
A1.4.1 Estructura MP21 con el dueño* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Completada
A1.4.2 Segmentación MP21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Completada
A1.5–A1.6 Manuales y validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En curso
A2.1–A2.2 Identificación y valoración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planificada
A2.3–A2.4 Matriz y validación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planificada
A3.1–A3.2 Planes y gobernanza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planificada
A3.3–A3.4 Integración y entrega |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Planificada
A-G Documentación del TFG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | En curso
Hitos A-P1 · A-P2 · A-PF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A-P2 en S10
Semana 10
Completado
Ejecutado o en curso
Planificado
OE1: de 8 actividades, 5 completadas, 2 en curso y 1 no iniciada (validación formal, A1.6). Pendiente principal: fases F15 a F18 de MP8.
* Ajuste metodológico: en MP21 la estructura se acordó con el dueño del proceso en lugar de derivarse de un flujo único (lámina 9).

## Slide 16
Gracias por su atención
Preguntas y comentarios
Bastián Darwit Vera
Magíster en Sistemas de Gestión Integral de la Calidad · Universidad de La Frontera